## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2025-09-22
| 9월 | [6 empty] | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 10월 | [6 empty] | 10월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
담당자:이형구 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
황광진 | 2025-09-22: Learn Unreal Engine 5 C++ Programming by Creating an Action-RPG Style Open World Game 수강 및 제작; 2025-10-13: 제작 및 3인칭 쿼터뷰로 수정
최경진 | 2025-09-22: 언리얼 데디케이티드 서버 공부; 2025-10-16: 데디케이티드 서버 클라와 연동을 목표로 구현
김지호 | 2025-09-22: 3D 모델링2 수강 및 메인 캐릭터 기획 및 견본 제작
| 10월 | [6 empty] | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  | 11월 | [6 empty] | 11월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16
황광진 | 2025-10-20: 제작 및 3인칭 쿼터뷰로 수정; 2025-11-01: 각자 결과물 피드백 및 수정; 2025-11-08: 서버 연동을 목표로 프로토타입 수정
최경진 | 2025-10-20: 데디케이티드 서버 클라와 연동을 목표로 구현; 2025-11-08: 카툰렌더링 공부 및 개발
김지호 | 2025-10-20: 3D 모델링2 수강 및 메인 캐릭터 기획 및 견본 제작; 2025-11-08: 3D 모델링2 수강 및 몬스터, 보스 기획 및 견본 제작
| 11월 | [6 empty] | 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
황광진 | 2025-11-17: 서버 연동을 목표로 프로토타입 수정; 2025-12-01: 제안서 발표용 세부기획
최경진 | 2025-11-17: 카툰렌더링 공부 및 개발; 2025-12-01: 셰이더 프로그래밍 기본기 학습 및 간단한 구현
김지호 | 2025-11-17: 3D 모델링2 수강 및 몬스터, 보스 기획 및 견본 제작
| 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 12월 |  |  | 1월 |  |  |  | 1월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11
황광진 | 2025-12-15: 제안서 발표및 세부기획
최경진 | 2025-12-15: 셰이더 프로그래밍 기본기 학습 및 간단한 구현
김지호 | 2025-12-15: 세부 이펙트 지형 등 세부적인 디테일 설정 및 견본 제작
| 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | 2월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08
내용입력
내용입력
내용입력
| 2월 | [6 empty] | 2월 | [6 empty] | 2월 | [5 empty] | 3월 | 3월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
내용입력
내용입력
내용입력
| 3월 | [6 empty] | 3월 | [6 empty] | 3월 | [6 empty] | 3월 |  | 4월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
내용입력
내용입력
내용입력